Приложение 2

к приказу МБОУ «Первомайская средняя

общеобразовательная школа»

 от 01.04.2020г. №57/3

Комплекс мер (дорожная карта)

по созданию и функционированию

Центра (Центров) образования цифрового и гуманитарного профилей

«Точка роста»

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № пп | Наименование мероприятия | Ответственный | Результат | Срок |
| 1 | Изучение конкурсной документации по созданию и функционированию Центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» | Отдел образования администрации района, МКУ «ИМЦ», общеобразовательная организация | Протокол совещания с руководителями ОО | 02.09.2019  |
| 2 | Назначение уполномоченного действовать от имени начальника отдела образования администрации района при подготовке и представлении конкурсной документации на участие в отборе муниципальных образований для создания в 2020 году Центра | Отдел образования администрации района | Приказ отдела образования администрации района | 11.09.2019 №179 |
| 3 | Подготовка заявки на участие в конкурсном отборе  | Отдел образования администрации района | Заявка  | Сентябрь 2019 |
| 4 | Утверждение перечня образовательных организаций, для обновления материально-технической базы и создание Центров |  МБОУ «Первомайская средняя общеобразовательная школа» | Приказ МБОУ «Первомайская средняя общеобразовательная школа» | Сентябрь2019 |
| 5 | Согласование и утверждение типового дизайн-проекта и зонирования Центра | МБОУ «Первомайская средняя общеобразовательная школа» | Письмо МБОУ «Первомайская средняя общеобразовательная школа» | 30.09.2019 |
| 6 | Представление информации об объемах средств операционных расходов на функционирование Центров по статьям расходов | МБОУ «Первомайская средняя общеобразовательная школа» | Письмо МБОУ «Первомайская средняя общеобразовательная школа» | 30.10.2019 |
| 7 | Определение перечня оборудования согласно Методическим рекомендациям Министерства просвещения РФ | Управление образования и науки Тамбовской области | Приказ МБОУ «Первомайская средняя общеобразовательная школа» | 14.11.2019 |
| 8 | Заключение дополнительного соглашение по реализации регионального проекта «Современная школа» на территории РФ в подсистеме управления национальными проектами государственной интегрированной информационной системы управления общественными финансами «Электронный бюджет» | Администрация Первомайского района | Заключено дополнительное соглашение | 05.02.2020, далее по необходимости |
| 9 | Заключение финансового соглашения в подсистеме управления национальными проектами государственной интегрированной системы управления общественными финансами «Электронный бюджет» | Администрация Первомайского района | Заключено соглашение | 15.02.2019, далее по необходимости |
| 10 | Направление педагогов и сотрудников Центров на курсы повышения квалификации, программах переподготовки кадров в дистанционной форме | МКУ «Информационно-методический центр Первомайского района»Проектный офис национального проекта «Образование» | Ходатайство о зачислении на курсы | Согласно отдельному графику проектного офиса нацпроекта «Образование» |
| 11 | Поставка товаров, работ, услуг для создания Центров «Точка роста» | Управление образования и науки | Извещение о поставке оборудования | 25.02.2020 |
| 12 | Получение лицензии на образовательную деятельность Центра по программам дополнительного образования детей и взрослых (при необходимости) | МБОУ «Первомайская средняя общеобразовательная школа» | Лицензия на реализацию образовательных программ дополнительного образования детей и взрослых | 25.08.2020 |
| 13 | Завершение организационной работы по приведению площадок образовательных организаций в соответствие с фирменным стилем Центров; доставка, установка, наладка оборудования | Управление образования и науки области | Акты-приемки работ товарные накладные и т.д. | 25.08.2020 |
| 14 | Проведение мониторинга соответствия приобретенного оборудования для создания Центров в Первомайском районе целям и задачам Мероприятия | Управление образования и науки области, Проектный офис нацпроекта «Образование» | По форме, определяемой ведомственным проектным офисом нацпроекта «Образование» | 30.11.2020, далее ежегодно |
| 15 | Открытие Центра в единый день | Администрация района, отдел образования администрации района, МКУ «Информационно-методический центр», МБОУ «Первомайская средняя общеобразовательная школа» | Информационное освещение в СМИ | 01.09.2020 |