ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ

АДМИНИСТРАЦИИ ПЕРВОМАЙСКОГО РАЙОНА

25.09.2019 ПРИКАЗ №189

Об утверждении Комплекса мер (дорожная карта) по созданию и функционированию Центра (Центров) образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста»

 В рамках реализации мероприятия по созданию и функционированию Центров образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» в Тамбовской области на 2020-2022 годы в рамках федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование», в соответствии с приказом управления образования и науки Тамбовской области от 27.06.2019 №1807, в целях эффективной реализации мероприятий по созданию Центров образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» в рамках федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование» ПРИКАЗЫВАЮ:

1.Утвердить Комплекс мер (дорожная карта) по созданию и функционированию Центра (Центров) образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» (приложение1).

2.МКУ «Информационно-методический центр Первомайского района Тамбовской области» (Самойлова), МБОУ «Первомайская средняя общеобразовательная школа» (Самохвалов) обеспечить реализацию комплекса мер (дорожная карта) по созданию и функционированию Центра (Центров) образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста».

 3.Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Начальник отдела

образования администрации

района Л.А.Груздева

Приложение

к приказу отдела

образования администрации Первомайского района

от 25.09.2019 №189

Комплекс мер (дорожная карта)

по созданию и функционированию

Центра (Центров) образования цифрового и гуманитарного профилей

«Точка роста»

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № пп | Наименование мероприятия | Ответственный | Результат | Срок |
| 1 | Изучение конкурсной документации по созданию и функционированию Центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» | Отдел образования администрации района, МКУ «ИМЦ», общеобразовательная организация | Протокол совещания с руководителями ОО | 02.09.2019  |
| 2 | Назначение уполномоченного действовать от имени начальника отдела образования администрации района при подготовке и представлении конкурсной документации на участие в отборе муниципальных образований для создания в 2020 году Центра | Отдел образования администрации района | Приказ отдела образования администрации района | 11.09.2019 №179 |
| 3 | Подготовка заявки на участие в конкурсном отборе  | Отдел образования администрации района | Заявка  | Сентябрь 2019 |
| 4 | Утверждение перечня образовательных организаций, для обновления материально-технической базы и создание Центров |  МБОУ «Первомайская средняя общеобразовательная школа» | Приказ МБОУ «Первомайская средняя общеобразовательная школа» | Сентябрь2019 |
| 5 | Согласование и утверждение типового дизайн-проекта и зонирования Центра | МБОУ «Первомайская средняя общеобразовательная школа» | Письмо МБОУ «Первомайская средняя общеобразовательная школа» | 30.09.2019 |
| 6 | Представление информации об объемах средств операционных расходов на функционирование Центров по статьям расходов | МБОУ «Первомайская средняя общеобразовательная школа» | Письмо МБОУ «Первомайская средняя общеобразовательная школа» | 30.10.2019 |
| 7 | Определение перечня оборудования согласно Методическим рекомендациям Министерства просвещения РФ | Управление образования и науки Тамбовской области | Приказ МБОУ «Первомайская средняя общеобразовательная школа» | 14.11.2019 |
| 8 | Заключение дополнительного соглашение по реализации регионального проекта «Современная школа» на территории РФ в подсистеме управления национальными проектами государственной интегрированной информационной системы управления общественными финансами «Электронный бюджет» | Администрация Первомайского района | Заключено дополнительное соглашение | 05.02.2020, далее по необходимости |
| 9 | Заключение финансового соглашения в подсистеме управления национальными проектами государственной интегрированной системы управления общественными финансами «Электронный бюджет» | Администрация Первомайского района | Заключено соглашение | 15.02.2019, далее по необходимости |
| 10 | Направление педагогов и сотрудников Центров на курсы повышения квалификации, программах переподготовки кадров в дистанционной форме | МКУ «Информационно-методический центр Первомайского района»Проектный офис национального проекта «Образование» | Ходатайство о зачислении на курсы | Согласно отдельному графику проектного офиса нацпроекта «Образование» |
| 11 | Поставка товаров, работ, услуг для создания Центров «Точка роста» | Управление образования и науки | Извещение о поставке оборудования | 25.02.2020 |
| 12 | Получение лицензии на образовательную деятельность Центра по программам дополнительного образования детей и взрослых (при необходимости) | МБОУ «Первомайская средняя общеобразовательная школа» | Лицензия на реализацию образовательных программ дополнительного образования детей и взрослых | 25.08.2020 |
| 13 | Завершение организационной работы по приведению площадок образовательных организаций в соответствие с фирменным стилем Центров; доставка, установка, наладка оборудования | Управление образования и науки области | Акты-приемки работ товарные накладные и т.д. | 25.08.2020 |
| 14 | Проведение мониторинга соответствия приобретенного оборудования для создания Центров в Первомайском районе целям и задачам Мероприятия | Управление образования и науки области, Проектный офис нацпроекта «Образование» | По форме, определяемой ведомственным проектным офисом нацпроекта «Образование» | 30.11.2020, далее ежегодно |
| 15 | Открытие Центра в единый день | Администрация района, отдел образования администрации района, МКУ «Информационно-методический центр», МБОУ «Первомайская средняя общеобразовательная школа» | Информационное освещение в СМИ | 01.09.2020 |

**ПИСЬМО ОБ УЧАСТИИ В ОТБОРЕ**

Дата

КОМУ: управление образования и науки Тамбовской области

от: отдела образования администрации Первомайского района

(наименование органа местного самоуправления, осуществляющего управление в сфере образования)

в лице Груздевой Лидии Алексеевны

 (должность уполномоченного лица и его Ф.И.О)

Изучив документацию по отбору общеобразовательных организаций для создания на их базе в 2020 году Центров образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» в рамках регионального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование», Первомайский район сообщает об участии в указанном отборе на обновление материально-технической базы для формирования у обучающихся современных технологических и гуманитарных навыков с показателем на 2020 год (Один)Центров образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» и финансовым обеспечением указанных мероприятий в размере \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_тыс. руб., из которых:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ тыс. руб. – объем средств муниципального бюджета;

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ тыс. руб. – объем внебюджетных средств общеобразовательной организации, заявленной для участия в отборе.

Мы обязуемся, в случае признания нас победителем отбора, выполнить работы по реализации мероприятий регионального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование» на условиях, указанных в конкурсной документации по отбору общеобразовательных организаций, расположенных на территории муниципального образования, для создания на их базе в 2020 году Центров образования цифрового и гуманитарного профилей«Точка роста» в рамках регионального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование».

Сообщаем, что для оперативного уведомления нас по вопросам организационного характера и взаимодействия с управлением образования и науки области нами уполномочен Самойлова Ирина Николаевна, 847548201669

(Ф.И.О., контактный номер телефона)

Все сведения о проведении отбора просим сообщать уполномоченному лицу.

Наш юридический адрес: 393700, Тамбовская область, р.п.Первомайский, ул.ЭТельмана, дом5, телефон 84754821669, факс 84754821846 , e-mail imcr48@yandex.ru

Датировано \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ числом \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ месяца \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2019 г.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 (Подпись) (Должность)

**ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ**

**\_\_\_\_Первомайский район\_\_\_\_**

(наименование муниципального образования)

в отборе общеобразовательных организаций,

расположенных на территории муниципального образования,

для создания на их базе в 2020 году Центров образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» в рамках регионального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование».

Руководитель органа местного самоуправления, осуществляющего управление в сфере образования, Груздева Лидия Алексеевна

(ФИО)

Юридический адрес, контактные телефоны и адреса (в том числе электронные) органа местного самоуправления: 393700, Тамбовская область, р.п.Первомайский, пл.Ленина, дом 11, тел.84754821140, obraz@r48.tambov.gov.ru

Ответственный в муниципальном образовании за реализацию мероприятия:

Директор МКУ «Информационно-методический центр Первомайского района Тамбовской области» Самойлова Ирина Николаевна

 (должность, ФИО)

Контактный номер телефона: 84754821669

Адрес электронной почты imcr48@yandex.ru

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/

 (подпись) (расшифровка)

М.П.